高考志愿填报分析系统 — 6人横向分工与任务量说明

横向开发 = 每人前后端一起做（自己模块的全栈：MyBatis Mapper → Service → Controller → Vue页面 → 接口联调）

工期按 6 周开发 + 2 周联调测试 估算，工作量以"理想人日"（1人日 ≈ 6小时纯编码）计算

难度图例：⭐ 入门 / ⭐⭐ 基础 / ⭐⭐⭐ 中等 / ⭐⭐⭐⭐ 较难 / ⭐⭐⭐⭐⭐ 难

总览表（一眼看清谁做什么、做多少）

| 成员 | 角色定位 | 负责模块 | 页面数 | 接口数 | 主写表 | 工作量(人日) | 难度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 组长 | 公共基础+考生核心+全量建表 | 注册登录、成绩录入、AI对话、志愿生成、方案管理 | 4 | ~22 | 5张 | 40-45 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| M2 | 院校端全栈 | 院校注册、资质提交、招生计划、招生简章 | 6 | ~20 | 5张 | 35-40 | ⭐⭐⭐⭐ |
| M3 | 考生端查询展示 | 院校检索、院校详情、收藏、个人中心 | 4 | ~14 | 1张 | 25-30 | ⭐⭐⭐ |
| M4 | 运营端数据管理 | 专业库管理、历年录取数据导入、院校库管理 | 3 | ~15 | 3张 | 22-26 | ⭐⭐ |
| M5 | 运营端账号与审核 | 管理员管理、角色管理、资质审核 | 3 | ~12 | 2张 | 20-24 | ⭐⭐ |
| M6 | 运营功能+前端基建 | 仪表盘、登录日志、招生简章审核、Vue项目搭建 | 2+基建 | ~10 | 1张 | 28-32 | ⭐⭐⭐⭐ |

合计：22 个页面 + ~93 个接口，总工作量约 170-200 人日（6人 × 6周 × 5天 = 180人日，匹配）

M1— 公共基础 + 考生核心 + 全量建表

一句话定位

项目骨架搭建者 + 考生最核心链路（成绩→AI对话→志愿方案）的实现者

负责页面（4 个，全是考生端）

1. 登录/注册页（手机号注册、密码登录、JWT 签发）

2. 成绩信息填写页（省份/选科/分数/位次录入，等位分换算算法）

3. AI 志愿生成页（自然语言对话，调大模型 API，流式输出）

4. 志愿方案展示页（梯度列表、冲稳保算法、风险预警、锁定方案）

主写表（5 张）

• user — 考生注册登录

• student_score — 考生成绩

• ai_conversation — AI 对话历史

• volunteer_plan — 志愿方案主表

• volunteer_plan_detail — 志愿方案详情（冲稳保的每一条志愿）

只读表

institution、enrollment_plan、admission_history、major_dict、region、subject_dict

额外职责（这是任务量大的原因）

• 🌟 全量 20 张表 DDL 编写（已完成，gaokao_volunteer_init.sql）

• 🌟 Spring Boot 项目骨架：pom.xml、application.yml、MyBatis 配置、Redis 配置、跨域、全局异常处理

• 🌟 JWT 鉴权拦截器 + 三端登录态隔离（考生/院校/管理员三套 token）

• 🌟 统一响应封装 Result<T>、分页 PageResult

• 🌟 接口文档规范制定 + Swagger/Knife4j 集成

• 🌟 Git 仓库初始化 + 分支策略 + Code Review 流程

• 🌟 联调阶段救火

接口清单（~22 个）

| 模块 | 接口 |
| --- | --- |
| 注册登录 | 注册、登录、登出、刷新token、发送验证码 |
| 成绩 | 录入成绩、查询自己的成绩、修改成绩、等位分换算 |
| AI对话 | 发起对话、流式问答、查会话列表、查历史消息、删除会话 |
| 志愿方案 | 生成方案(AI)、保存方案、查方案列表、查方案详情、修改方案、删除方案、锁定方案、导出PDF报告 |

工作量估算

• 基础设施搭建：8 人日

• 建表 + 种子数据：2 人日（已完成）

• 注册登录模块：3 人日

• 成绩录入（含等位分算法）：4 人日

• AI 对话（接大模型）：6 人日

• 志愿生成算法（冲稳保）：7 人日

• 方案管理 + 导出 PDF：5 人日

• 联调救火：5 人日

• 合计：40-45 人日

M2 — 院校端全栈

一句话定位

院校端从注册到发布招生信息的完整闭环开发者

负责页面（6 个，院校端全部）

1. 院校登录页

2. 院校注册/资质提交页（上传办学许可证等附件）

3. 院校工作台/首页（关键数据概览、待办事项）

4. 招生计划管理页（单条录入 + Excel 批量导入 + 列表）

5. 招生简章管理页（上传附件、AI 提取条件、人工核验发布）

6. 账号设置页（基本信息、改密码、看审核状态）

主写表（5 张）

• institution_user — 院校用户账号

• institution_qualification — 资质材料（不含审核字段）

• enrollment_plan — 招生计划

• admission_guide — 招生简章（不含审核字段）

• attachment — 附件上传

部分写

• institution：只写"院校自维护字段"（logo、简介、官网、联系方式、地址）

只读表

region、major_dict、subject_dict、admin（看审核人）

接口清单（~20 个）

| 模块 | 接口 |
| --- | --- |
| 院校注册 | 注册账号、提交资质材料、查询审核状态 |
| 院校登录 | 登录、登出、改密码 |
| 院校信息 | 查院校信息、改院校信息（部分字段） |
| 招生计划 | 单条新增、批量Excel导入、修改、删除、列表查询、发布/撤回 |
| 招生简章 | 上传附件、AI提取条件、保存简章、修改、列表、发布/撤回 |
| 工作台 | 首页数据概览 |

难点 & 任务量

• ⚠️ Excel 批量导入（EasyExcel）— 4 人日

• ⚠️ 附件上传 + 阿里云 OSS / 本地存储 — 3 人日

• ⚠️ 接大模型解析招生简章 PDF — 3 人日

• 院校注册资质提交流程：4 人日

• 招生计划 CRUD + 列表筛选：6 人日

• 招生简章 CRUD + 富文本编辑器：5 人日

• 工作台数据概览：2 人日

• 联调：3 人日

• 合计：35-40 人日

M3 — 考生端查询展示

一句话定位

考生看的"院校/专业百科"——查询展示为主，写入少

负责页面（4 个）

1. 院校检索页（多条件筛选：省份/层次/性质/科类，搜索框，列表分页）

2. 院校详情页（院校信息 + 招生专业列表 + 历年录取分 + 收藏按钮）

3. 我的收藏页（收藏的院校列表 + 备选专业列表 + 取消收藏）

4. 个人中心页（基本信息编辑、方案锁定记录、导出报告入口）

主写表（1 张）

• favorite — 收藏/取消收藏

只读表（很多）

institution、enrollment_plan、admission_history、major_dict、region、user（看自己）、student_score（看自己）、volunteer_plan（个人中心展示）

接口清单（~14 个）

| 模块 | 接口 |
| --- | --- |
| 院校检索 | 多条件筛选查列表、关键词搜索、查院校筛选项字典 |
| 院校详情 | 查院校详情、查该院校招生专业列表、查该院校历年录取分（ECharts图表数据） |
| 收藏 | 收藏院校、收藏专业、取消收藏、查我的收藏列表、判断是否已收藏 |
| 个人中心 | 查个人信息、改个人信息、查方案锁定记录 |

难点 & 任务量

• 多条件复合筛选 SQL（带分页、关键词、多个筛选项）— 4 人日

• 院校详情聚合接口（一次返回多块数据）— 3 人日

• ECharts 历年录取趋势图前端 — 3 人日

• 收藏功能（含 Redis 缓存优化） — 3 人日

• 个人中心 — 4 人日

• 联调 — 3 人日

• 工作量小但强依赖 M2 的院校数据 + M4 的录取数据，需要积极协调

• 合计：25-30 人日

M4— 运营端数据管理

一句话定位

纯 CRUD + Excel 导入，独立性强，没有复杂业务逻辑

负责页面（3 个）

1. 院校库管理页（管理员视角的院校列表，增删改查、上线/下线、强制改审核状态）

2. 专业库管理页（专业字典 CRUD：增加专业、改名、改大类、上下线）

3. 历年录取数据管理页（Excel 模板下载、批量导入、数据校验、列表查询、发布）

主写表（3 张）

• major_dict — 专业字典

• admission_history — 历年录取数据（数据量最大的表）

• data_import_log — 数据导入日志

部分写

• institution：管理员维护"管控字段"（is_online 上下线、level 985/211、nature 公办/民办、status 强制改审核状态）

只读表

region

接口清单（~15 个）

| 模块 | 接口 |
| --- | --- |
| 专业库 | 增/删/改/查/分页列表/上下线 |
| 历年录取数据 | Excel模板下载、批量导入、列表查询、删除、发布 |
| 院校库（管控字段） | 列表查询、上下线、改985/211属性、强制改审核状态 |
| 导入日志 | 导入日志列表查询 |

难点 & 任务量

• ⚠️ Excel 导入是唯一难点 — 4 人日（M2 已经踩过坑可以请教）

• 专业库 CRUD：4 人日

• 历年录取数据 CRUD + 列表筛选：5 人日

• 院校库管控字段更新：3 人日

• 数据校验逻辑（导入时检查院校/专业是否存在）：3 人日

• 联调：2 人日

• 合计：22-26 人日

提示

• 这个模块独立性最强，几乎不依赖别人

• CRUD 接口非常套路化，M1 给你一个模板照着写就行

• Excel 导入跟 M2 用同一个 EasyExcel 工具类，不用自己造轮子

M5— 运营端账号与审核

一句话定位

管理员账号管理 + 院校资质/简章审核流程，业务边界清晰

负责页面（3 个）

1. 管理员登录页

2. 管理员用户管理页（增删改查管理员、分配角色、启用/禁用）

3. 资质审核页（院校提交的资质材料列表 → 通过/驳回，附审核意见）

主写表（2 张）

• admin — 管理员账号

• role — 角色（只有 3 个预设角色：superadmin / dataadmin / reviewer）

部分写

• institution_qualification：只改 review_status、review_comment、reviewer_id

• institution：审核通过后改 status 为"已通过"

只读表

institution_user、attachment（看资质附件）

接口清单（~12 个）

| 模块 | 接口 |
| --- | --- |
| 管理员登录 | 登录、登出、改密码 |
| 管理员管理 | 增/删/改/查/分页列表、启用/禁用、分配角色 |
| 角色管理 | 角色列表（只需查询，3个预设角色不用增删） |
| 资质审核 | 待审核列表、查资质详情、通过、驳回（附意见）、审核历史 |

难点 & 任务量

• 管理员 CRUD + 角色分配：5 人日

• 资质审核流程（包含审核通过后联动改 institution.status）：6 人日

• 登录鉴权（接 M1 的 JWT 框架）：3 人日

• 附件预览/下载：3 人日

• 联调：3 人日

• 合计：20-24 人日

提示

• 权限简化后只有 3 个角色硬编码，不用做权限分配的复杂界面，下拉框选角色就完事

• 审核流程逻辑简单：列表 → 点详情 → 按通过/驳回按钮 → 改一个字段，没有复杂状态机

• 跟 M2 强配合（M2 写入资质，你审核），约好字段含义即可

M6 — 运营功能 + 前端基建

一句话定位

前端项目搭建者 + 数据大屏 + 招生简章审核

负责页面（2 个 + 前端基建）

1. 运营端工作台/仪表盘（全局数据监控、各种统计图表、ECharts 大屏）

2. 招生简章统一管理页（所有院校简章列表、AI 提取复核、规则入库、审核）

主写表（1 张）

• login_record — 所有登录拦截器写入（一个 AOP 切面搞定）

部分写

• admission_guide：只改 review_status、review_comment、reviewer_id

只读表

几乎所有表（仪表盘要 COUNT/GROUP BY 各种数据）

额外职责（前端基建）

• 🌟 Vue 3 项目脚手架搭建（Vite + Vue3 + Pinia + Vue Router + Element Plus + Axios + ECharts）

• 🌟 三端目录划分（考生端 / 院校端 / 运营端共用一套 Vue 工程还是分三个工程，组长定）

• 🌟 公共组件库（封装请求拦截器、登录态判断、通用表格、通用表单）

• 🌟 登录拦截 AOP（每次登录写 login_record）

接口清单（~10 个）

| 模块 | 接口 |
| --- | --- |
| 仪表盘 | 总览统计（用户数/院校数/方案数/今日活跃）、近30天趋势、Top10热门院校、各省考生分布 |
| 招生简章审核 | 待审核列表、查详情、通过、驳回、AI提取结果复核 |
| 登录日志 | 登录记录列表查询 |

难点 & 任务量

• 🌟 Vue 项目搭建 + 公共组件：8 人日

• 仪表盘 ECharts 数据可视化（多图表）：6 人日

• 招生简章审核：5 人日

• 登录拦截 AOP + 日志查询：3 人日

• 联调 + 帮助其他组员调前端：6 人日

• 合计：28-32 人日

6 周开发节奏建议

| 周次 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 🌟搭骨架+建表+JWT | 院校注册资质 | 等待，先学Vue | 专业库CRUD | 管理员CRUD | 🌟搭Vue+公共组件 |
| 第2周 | 注册登录+成绩录入 | 招生计划CRUD | 院校检索（连M2假数据） | 历年录取导入 | 角色+登录 | 仪表盘大屏 |
| 第3周 | AI对话集成 | Excel批量导入 | 院校详情 | 院校库管控 | 资质审核流程 | 简章审核 |
| 第4周 | 志愿生成算法 | 招生简章AI提取 | 收藏功能 | 数据校验 | 流程联调 | 登录日志 |
| 第5周 | 方案管理+导出PDF | 工作台 | 个人中心 | 联调 | 联调 | 帮各组员调前端 |
| 第6周 | 联调救火 | 联调 | 联调 | 联调 | 联调 | 联调 |
| 第7-8周 | 集成测试、Bug修复、文档、PPT、答辩准备 |  |  |  |  |  |

关键风险与应对

1. M3 早期没数据可展示

→ 第1周末 M2、M4 各塞 50 条种子数据（院校 + 历年录取），M3 才能开工

2. M1 是单点故障（骨架不出来其他人都没法开工）

→ 第1周强制必须出 Demo（能跑通一个 Hello World 接口 + Vue 登录页）

3. 接口对接混乱

→ 强制要求：写完接口立刻在 Apifox/Knife4j 更新文档，谁不更新谁请奶茶

本内容由 Coze AI 生成，请遵循相关法律法规及《人工智能生成合成内容标识办法》使用与传播。